HOJA DE RUTA DEL PROYECTO (ROADMAP)

Proyecto INVENTRA — Aplicación web de inventario y ventas para licoreras

CRISTIAN DARÍO MACÍAS ESPITIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MEDELLÍN

2026

PROYECTO DE GRADO — INVENTRA

Hoja de ruta y plan de procesos

Aplicación web de inventario y ventas para licoreras

Cristian Darío Macías Espitia — SENA, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Modalidad: Proyecto Productivo (etapa productiva)

# Panorama general

El proyecto se compone de cuatro etapas complementarias; cada una cubre una dimensión distinta y todas deben ser coherentes. El orden es importante: primero se aprueba el modelo de negocio (emprendimiento) y luego se avala y construye la parte técnica.

| # | Etapa / Entregable | Qué es | Revisa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de negocio (Excel «CREAR» + simulador) | Plan de negocio: cliente, problema, competencia, productos, ventas, costos. | Emprendimiento |
| 2 | Documento escrito (norma ICONTEC) | La monografía: problema, objetivos, marco, metodología, conclusiones. | Emprend. + Técnica |
| 3 | Componente técnico | SCRUM, ERS IEEE 830, base de datos, UML, prototipo, código, pruebas. | Técnica |
| 4 | Software funcional desplegado | La aplicación INVENTRA operativa (web/móvil), repositorio y despliegue. | Técnica |

## Estado actual

Convención: ✅ hecho · 🔄 en curso · ⏳ pendiente · 🔒 bloqueado (espera una dependencia).

- Etapa 1 — Modelo de negocio: ✅ APROBADA por el Componente de Emprendimiento.

- Etapa 2 — Documento ICONTEC: ✅ entregada y aprobada.

- Etapa 3 — Componente técnico: 🔄 en curso. ERS IEEE 830 ✅ y MER/MR + diccionario ✅. Siguiente: SCRUM en Trello.

- Etapa 4 — Producto: 🔒 bloqueada hasta tener el análisis y el diseño que la alimentan.

# Tabla maestra de entregables

Cada entregable indica de qué depende y qué habilita, para no repetir procesos ni duplicar información (cada dato tiene una sola fuente: los requisitos viven en la ERS; el diseño de datos en el MER; los demás documentos referencian).

| ID | Entregable | Etapa | Estado | Depende de | Habilita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEG | Modelo de negocio CREAR + simulador | 1 | ✅ | — | Todo el proyecto |
| DOC | Documento de grado ICONTEC | 2 | ✅ | NEG | Sustentación escrita |
| ERS | Especificación de requisitos IEEE 830 | 3 | ✅ | NEG | MER, Figma, UML, HU, propuesta, código |
| MER | MER/MR + Diccionario de datos | 3 | ✅ | ERS | Scripts BD, diagrama de clases, backend |
| SCR | SCRUM en Trello (backlog, sprints, dailies) | 3 | ⏳ | ERS | Historias de usuario, ejecución |
| FIG | Prototipo Figma (web y móvil) | 3 | ⏳ | ERS | Doc. técnico de diseño, frontend |
| UML | Diagramas UML (casos de uso, clases, actividades, componentes, despliegue) | 3 | ⏳ | ERS, MER | Construcción |
| HU | Historias de usuario | 3 | ⏳ | ERS, SCRUM | Sprints |
| EMP | Mapa de empatía + Lean Canvas | 3 | ⏳ | NEG | Diseño y documento |
| DIS | Documento técnico de diseño (paleta, accesibilidad, landing, componentes, formularios, errores; web/móvil) | 3 | 🔒 | FIG, BB | Frontend |
| BB | Brand Book | 3 | ⏳ | Marca | Doc. técnico de diseño |
| PTE | Propuesta técnica y económica | 3 | ⏳ | NEG, ERS | — |
| DBS | Scripts BD MySQL (DDL + carga) | 4 | 🔒 | MER | Backend, despliegue |
| BE | Backend Django + DRF (API REST) | 4 | 🔒 | ERS, MER, DBS | Frontend, pruebas |
| FE | Frontend React (web/móvil) | 4 | 🔒 | ERS, FIG, DIS, BE | Pruebas |
| PRU | Pruebas (unitarias, integración, API, carga, vulnerabilidades) | 4 | 🔒 | BE, FE | Despliegue, informe |
| DEP | Software desplegado (URL) | 4 | 🔒 | DBS, BE, FE, PRU | Manuales, cierre |
| MUS | Manual de usuario | 4 | 🔒 | DEP | Entrega |
| MTE | Manual técnico | 4 | 🔒 | BE | Entrega |
| INP | Informe de pruebas | 4 | 🔒 | PRU, DEP | Cierre |
| CIE | Cierre técnico | 4 | 🔒 | DEP | Entrega final |
| MIG | Migración/respaldo, mantenimiento, capacitación, acta | 4 | 🔒 | DEP | Entrega final |
| REPO | Repositorio público + README | 4 | ⏳ | Contenedor de todo | Entrega técnica |

# Etapa 1 — Modelo de negocio (aprobada)

El modelo de negocio en el formato CREAR del Fondo Emprender, con su simulador financiero, fue aprobado por el Componente de Emprendimiento. No requiere más acción; su contenido reside en el archivo del Excel. Cifras clave: valor solicitado $72.100.000, dos empleos, VPN positivo y TIR superior a la tasa de descuento.

# Etapa 2 — Documento escrito ICONTEC (aprobado)

La monografía del proyecto, redactada según la norma ICONTEC (título, tema, problema, justificación, objetivos, marco referencial, metodología, fuentes y conclusiones, más presupuesto, cronograma, recomendaciones y anexos), fue entregada y aprobada. Reside en el documento «INVENTRA Proyecto de Grado».

# Etapa 3 — Componente técnico

Stack confirmado: backend en Django + Django REST Framework (Python), base de datos MySQL, frontend en React (Node/npm) y comunicación por API REST.

El componente técnico se organiza en cuatro bloques (según la guía «Qué debe contener el proyecto de grado»):

## I. Gestión (SCRUM) — se gestiona en Trello

- Product Backlog priorizado y estimado (a partir de las historias de usuario).

- Sprint Backlogs por cada ciclo de desarrollo, Daily Meetings y evidencia del trabajo en equipo.

- Mapa de empatía y Lean Canvas.

## II. Análisis y diseño

- ERS IEEE 830 ✅ · MER/MR + diccionario ✅ (terminados).

- Prototipo UI/UX navegable en Figma (autenticación, landing, módulos CRUD y de negocio; web y móvil).

- UML: casos de uso y plantillas extendidas, clases, actividades, componentes y despliegue.

- Documento técnico de diseño y propuesta técnica y económica.

## III. Construcción y pruebas

- Backend/API (lógica de negocio, endpoints, autenticación) y frontend que consume la API.

- Base de datos implementada (scripts DDL + carga inicial en MySQL).

- Informe de pruebas: unitarias, integración, funcionales, de API, carga, estrés y vulnerabilidades.

## IV. Implementación, documentación y cierre

- Manual de usuario y manual técnico; software desplegado (URL).

- Documento de cierre técnico, plan de migración/respaldo, mantenimiento, capacitación y acta de entrega.

# SCRUM en Trello (etapa siguiente)

El área técnica solicita un repositorio público que refleje el flujo de trabajo (commits y ramas) durante un lapso de tiempo definido, con un README que describa la solución, el proceso de despliegue y los derechos de autor. La gestión ágil del proyecto (SCRUM) se lleva en un tablero de Trello, cuyo enlace y acceso se comparten junto con el repositorio.

El tablero de Trello contendrá:

- Product Backlog: lista priorizada y estimada de historias de usuario (derivadas de los requisitos de la ERS).

- Sprints (Sprint Backlog) con sus columnas de flujo (Por hacer · En progreso · En pruebas · Hecho).

- Registro de Daily Meetings y evidencia del trabajo, de modo que el movimiento de las tarjetas muestre el avance en el tiempo.

Definir el lapso mínimo de desarrollo: se sugiere alinear los sprints al plazo de la etapa productiva; por ejemplo, sprints de dos semanas durante el periodo de construcción, de forma que el tablero y el repositorio evidencien actividad sostenida.

Cuentas: el repositorio y el tablero se crean en la cuenta personal (maciasespitia@hotmail.com), no en la empresarial.

# Proceso administrativo (Protocolo de Etapa Productiva)

Modalidad: Proyecto Productivo. El flujo administrativo es: autorización de la alternativa, curso del Club de Emprendimiento, afiliación a la ARL (desde donde corre el plazo), entrega del modelo de negocio, revisiones de Emprendimiento (hasta 3) y Técnica (hasta 2), y juicio final de etapa productiva aprobada. Plazo máximo: 6 meses para tecnólogos, contados desde la afiliación a la ARL.

# Cronograma

| Fase | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de negocio (Excel CREAR + simulador) y aval de Emprendimiento | ✅ |
| 2 | Documento escrito ICONTEC | ✅ |
| 3a | Análisis y diseño: ERS y MER/MR | ✅ |
| 3b | SCRUM en Trello (backlog, sprints), historias de usuario, mapa de empatía y Lean Canvas | ⏳ |
| 3c | Prototipo Figma, UML, documento técnico de diseño, Brand Book y propuesta técnica | ⏳ |
| 4a | Construcción: base de datos, backend y frontend | 🔒 |
| 4b | Pruebas, despliegue, manuales, cierre y acta de entrega | 🔒 |

# Próximos pasos (orden sugerido)

- Montar el tablero SCRUM en Trello y redactar las historias de usuario (Product Backlog) a partir de los requisitos de la ERS.

- Elaborar el mapa de empatía y el Lean Canvas.

- Diseñar el prototipo en Figma (web y móvil) y, con la marca, el documento técnico de diseño y el Brand Book.

- Construir los diagramas UML y la propuesta técnica y económica.

- Etapa 4 — construcción: base de datos, backend y frontend; luego pruebas, despliegue, manuales, cierre y acta, publicando todo en el repositorio público.

# Alcance de esta entrega (punto de corte antes de codificar)

Se entregarán juntos, para revisión y aprobación del SENA, todos los artefactos de análisis y diseño (documentación del proceso de desarrollo), sin iniciar la construcción del código:

- ERS IEEE 830 ✅ y MER/MR + diccionario ✅ (terminados).

- Historias de usuario y Product Backlog, gestionados en el tablero de Trello.

- Mapa de empatía y Lean Canvas.

- Prototipo navegable en Figma (web y móvil).

- Diagramas UML: casos de uso y plantillas extendidas, clases, actividades, componentes y despliegue.

- Documento técnico de diseño y Brand Book.

- Propuesta técnica y económica.

- Repositorio público con el README y estos documentos (todavía sin código).

Punto de corte: la construcción del software (base de datos, backend, frontend, pruebas, despliegue, manuales y cierre) se inicia ÚNICAMENTE cuando el SENA apruebe este paquete de análisis y diseño. Así se evita rehacer trabajo si el área técnica solicita correcciones sobre el prototipo o los diseños.

# Reglas de trabajo

- Paso a paso: un entregable a la vez, en orden; se revisa antes de continuar.

- Autoría limpia: los entregables no llevan notas ni marcas que evidencien autoría externa; redacción profesional e impersonal.

- Versionado: el número de «Revisión» dentro de cada documento solo sube cuando lo revisa el personal técnico del SENA; las ediciones propias no lo cambian.

- Repositorio y tablero en la cuenta personal (maciasespitia@hotmail.com).

- Sin duplicar: cada dato tiene una sola fuente; los documentos referencian, no copian.